- Patrula de reciclare – Un program pentru educaţie ecologică şi comportament etic

- Ediţia 2012-2013

- Prezentarea programului -

Patrula de reciclare este un proiect realizat de Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec în parteneriat cu Primăriile şi/sau Inspectoratele Şcolare Judeţene din județele în care Primăriile şi Asociaţia RoRec colaborează, prin implementarea de campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi în vederea creării unei infrastructuri coerente de colectare a acestui tip de deşeuri. Patrula de reciclare se desfăşoară sub forma unui program educaţional de protecţie a mediului, centrat pe colectarea şi reciclarea DEEE în unităţile de învăţământ, pentru a contribui la atingerea obiectivelor cantitative impuse de normele europene, anume de 4 kilograme/locuitor anual.

Proiectul Patrula de reciclare a fost lansat sub forma unui proiect pilot, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia de Mediu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, la sfârşitul lunii aprilie 2011 şi a implicat un număr de 76  de instituţii de învăţământ din Timişoara. Peste 22.000 de copii au fost înscrişi în proiect, care au colectat 1.300 kg DEEE. Ediţia 2011-2012 a proiectului Patrula de reciclare s-a desfăşurat în unităţile de învăţământ pre-şcolar şi pre-universitar din 7 județe (Bistrița-Năsăud, Călărași, Hunedoara, Prahova, Teleorman, Timiș, Tulcea), în perioada 25 noiembrie 2011 – 15 iunie 2012. Proiectul s-a bucurat de participarea a 206 școli și a 17.095 de elevi care au reușit să colecteze pe parcursul a aproximativ 5 luni o cantitate totală de 42.000 kilograme de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Eforturile lor au fost recompensate cu diplome și premii locale și nationale.

Ediţia 2012-2013 a proiectului Patrula de reciclare va debuta pe 20 septembrie 2012 și se va desfăşura într-un număr extins de unităţi de învăţământ pre-şcolar şi pre-universitar până pe 15 iunie 2013. Estimăm implementarea proiectului în peste 20 de județe din țară, cu participarea a circa 650 de unități de învățământ, respectiv a peste 23.000 de copii.

Prin intermediul acestui program, organizatorii pun la dispoziţie un sistem de colectare DEEE accesibil şi urmăresc încurajarea obiceiului de colectare selectivă. În plus, programul are şi o componentă educaţională puternică, prin care ajută elevii să înţeleagă unele dintre cauzele poluării mediului şi să conştientizeze faptul că reducerea acestora depinde de fiecare dintre noi. Mai mult, copiii pot deveni ambasadori ai unui mesaj ecologic şi modele pentru cei din jur. Chiar dacă au vârste fragede, ei pot comunica în mediul familial informaţii aflate la şcoală şi au puterea de a îşi “educa” părinţii în sensul unei atitudini ecologice responsabile.

În toate unitățile de învățământ implicate, grădiniţe, şcoli şi licee, vor fi instalate kit-uri de colectare DEEE, compuse din 3 containere de carton pentru colectarea aparaturii electrice, electronice şi electrocasnice de mici dimensiuni, becurilor/neoanelor şi bateriilor. Toţi copiii înscrişi în program vor primi broşura programului, într-una dintre cele 3 variante create special pentru cele 3 tipuri de grupe de elevi vizate: preşcolari, şcolari şi liceeni. De asemenea, unitățile de învățământ înscrise în program vor primi pliante informative, postere și insigne pentru membrii Patrulei de reciclare. Profesorii

coordonatori și elevii vor fi încurajați să dezvolte proiecte proprii de creație sau de promovare a colectării selective. Profesorii coordonatori vor avea la dispoziție Ghidul profesorului care cuprinde materiale informative și exemple de proiecte practice și creative care pot fi desfășurate în cadrul programului.

Pe tot parcursul proiectului, o echipă RoRec va sta la dispoziţia profesorilor coordonatori pentru informaţii, preluarea containerelor pline sau suplimentarea materialelor informative.

Patrula de reciclare cuprinde următoarele etape:

- Perioada 20 septembrie – 12 octombrie 2012

- Informarea unităţilor de învăţământ din judetele intrate în proiect prin intermediul primăriilor și Inspectoratelor Școlare Județene  - prezentarea Programului către profesorii coordonatori din instituţiile care decid se înscrie.

- Perioada 15 octombrie – 9 noiembrie 2012

- Înscrierea online a şcolilor în Program, în secțiunea special dedicată Patrulei de reciclare de pe site-ul http://www.rorec.ro/ro/patrula-de-reciclare.

- Perioada 12 – 30 noiembrie 2012

- Amplasarea în fiecare unitate de învățământ participantă  (o singură locație) a kiturilor de colectare și distribuirea materialelor informative și promoționale (flyere, postere, pliante, broșuri, insigne).

- Perioada 30 noiembrie 2012 – 15 mai 2013

- Se vor desfăşura activităţi constante de colectare DEEE, baterii şi acumulatori portabili, lămpi şi becuri, la punctul de colectare amenajat în fiecare unitate şcolară, de unde vor fi preluate de către reprezentanții RoRec.

- Pentru a stimula creativitatea copiilor şi a îi îndemna să aplice cunoştinţele dobândite prin acest proiect, vom invita fiecare instituţie să contribuie la program cu una/mai multe activităţi proprii, care să aibă ca obiectiv promovarea punctului de colectare din respectiva unitate de învăţământ către publicurile ţintă din proximitate (familiile elevilor şi profesorilor, cetăţenii care locuiesc în zona şcolii, vecini). Perioada luată în calcul pentru evaluarea activității echipelor înscrise este 30 noiembrie 2012 – 15 mai 2013.

- În premieră pentru această ediţie, invităm instituţiile participante să se înscrie într-un concurs de creaţie pentru desemnarea mascotei Patrulei de reciclare. Înscrierea creaţiilor se face folosind acelaşi mecanism ca în cazul raportării activităţilor derulate în cadrul proiectului Patrula de reciclare.

- Profesorii coordonatori vor avea la dispoziție un formular de raport de activitate pe care îl vor putea folosi pentru înscrierea activităţilor speciale în evaluare şi pentru raportarea rezultatelor obţinute. Raportările se închid la data de 15 mai 2013, ora 18.00.

- Perioada 16 – 31 mai 2013

- Evaluarea activităților desfășurate de unitățile școlare care au transmis rapoarte de activitate.

- Perioada 1-15 iunie 2013 - Ceremonia de închidere a editiei 2012-2013

- Anunţarea rezultatelor proiectului, decernarea diplomelor, premiilor speciale vor avea loc în cadrul unei festivităţi dedicate, în fiecare județ participant în proiect.

- Comitetul de organizare va acorda cateva premii - menite a recompensa efortul celor mai implicate unităţi de învăţământ în succesul proiectului - la nivel local şi naţional, după cum urmează:

- Naţionale:

Premiul pentru cea mai mare cantitate DEEE colectată la nivel național. Premiul constă într-un calculator și o imprimantă multifuncțională.

Premiul pentru cea mai mare cantitate DEEE colectată /elev înscris în program. Premiul constă într-un LCD.

Pentru aceste două categorii de premii, cantitatea va fi determinată în urma cântăririi cantităţilor de deşeuri electrice şi electronice colectate de la fiecare Instituţie, în perioada evaluată (30 noiembrie 2012 – 15 mai 2013); cantitatea minimă/elev înscris în proiect/ unitate de învăţământ care trebuie realizată pentru a intra în evaluarea finală este de 4 kilograme DEEE/elev membru în Patrula de reciclare.

Premiul Special al Juriului, acordat Instituţiei/Echipei cu cea mai bună propunere de mascotă a Patrulei de reciclare. Premiul constă într-un pachet ce conţine ecran de proiecţie, proiector, dvd player, boxe, pentru dotarea/înfiinţarea unui laborator audio/video.

- Locale, în fiecare județ înscris în Program:

Premiul pentru cea mai mare cantitate DEEE colectată/elev înscris în program/instituţie, determinată în urma cântăririi cantităţilor de deşeuri electrice şi electronice colectate de fiecare Instituţie, în perioada evaluată (30 noiembrie 2012 – 15 mai 2013). Cantitatea minimă/elev înscris în proiect/unitate de învăţământ care trebuie realizată pentru a intra în evaluarea finală este de 4 kilograme DEEE/elev membru în Patrula de reciclare. Premiul constă într-un sistem micro hi-fi.

Cel mai activ Profesor Coordonator, determinat în urma analizei activităţilor desfăşurate pe durata programului, în baza raportului de activitate. Premiul constă într-un aparat foto  digital.

Toţi elevii înscrişi în proiect vor primi certificate de participare, ce vor fi oferite în cadrul ceremoniilor de premiere de la închiderea anului şcolar. Elevii din echipele câștigătoare la nivel național vor primi un kit al Agentului Patrulei de reciclare.